RIS.4350

#### Atalanta

Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

##### kwartaalrapportage 2010-1

versie d.d. 10-05-2010

vastgesteld door burgemeester en wethouders 18 mei 2010

Inhoudsopgave	Pagina

1	Inleiding	3

2	Uitvoering productactiviteiten 	4

3	Projectbeheersing 	6

3.1	Scope 	6

3.2	Projectorganisatie 	6

3.3	Planning 	6

3.4	Financiën 	8

3.5	Risicomanagement 	15

bijlage	Raadsadvisering Twynstra Gudde n.a.v. kwartaalrapportage 4-2009

informatie:

projectbureau Atalanta

dienst beleid gemeente emmen

projectsecr: 	0591-689039

s.dewijk@emmen.nl

1	INLEIDING

Na het raadsbesluit van 18 december 2008 is de volgende fase van het project Atalanta ingegaan, de voorbereidingsfase. De voorbereidingsfase staat in het teken van de transformatie van planvorming naar de realisatiefase, die werkendeweg voor de diverse uitvoeringsprojecten binnen Atalanta wordt bereikt. De transformatie naar de realisatiefase zal in de loop van 2010 voor een aantal projectdelen voltooid worden.

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2010, vastgesteld door B&W op 23 maart 2010, wordt beschreven hoe de opgaven in de voorbereidingsfase worden opgepakt en welke producten (resultaten) worden nagestreefd. De voortgang en de bijstellingen op dit Plan van Aanpak, inclusief het risicomanagement, worden vastgesteld door middel van de kwartaalrapportages.

Het voorliggende document is de rapportage over het 1e kwartaal 2010. Deze kwartaalrapportage is enigszins afwjikend van de andere kwartaalrapportages omdat voor wat betreft het projectbureau Atalanta (algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta), het plan van aanpak 2010 en het aanvullend voorbereidingskrediet 2010 nog niet waren vastgesteld ultimo het 1e kwartaal 2010 en hier derhalve nog niet over wordt gerapporteerd in deze rapportage.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de significante projectactiviteiten uit het betreffende kwartaal beschreven. Dit gebeurt op productgroepniveau, alvast gebaseerd op het overzicht in het in het 2e kwartaal vastgestelde Plan van Aanpak 2010. In hoofdstuk 3 worden de procesaspecten besproken, waarbij de voortgang wordt gemeten evenaeens alvast op basis van het Plan van Aanpak 2010.

2	UITVOERING PRODUCTEN

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2010 is een overzicht gegeven van op te leveren producten, geclusterd in productgroepen. In dit hoofdstuk worden significante in het eerste kwartaal 2010 gerealiseerde producten per productgroep benoemd. Tevens is hiervoor een vooruitblik gegeven m.b.t. de volgende kwartalen.

Producten Atalanta voorbereidingsfase:  stand van zaken 1e kwartaal 2010

| Projectonderdeel | Productgroep | Opgeleverd 1e kwartaal 2010 | Te realiseren in 2e kwartaal 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruimte / procedures | MER | Aanvaarding MER door raad d.d. 27-01-2010 | Vaststelling MER door raad d.d. 24-06-2010 |
|  | Bestemmingsplan Centrum-West | Gemeentelijk selectiebesluit archeologie es | - Ontwerpbestemmingsplan Centrum-West (concept ontwerpbestemmingsplan vastgesteld 15-12-2009) |
|  | Bestemmingsplan De Verbinding |  | - Concept ontwerpbestemmingsplan De Verbinding |
|  | Vergunningen Atalanta | - Inventarisate vergunningen | Actualisatie vergunningenmanagement (doorlopend). |
|  | Ontwerpfase locatie Hoofdstraat | Plan van aanpak Hoofdstraatlocatie Deelname conferentie Grounds for Change, ontwerpatelier Hoofdstraatlocatie. |  |
| Cultuur | Gebouw theater/WvdO | Start klankbordgroep theater/WvdO. Start selectieprocedure architect: selectie vijf architecten. | Afhandeling bezwaarprocedure selectie architect. Uitwerking pve, ter aansturing architect. Start gebruikersgroep theater |
| Financieel-juridisch | Financiën > Financieel beleid en beheer | Collegebesluit bevoorschotting verplaatsingsvergoeding DPE eerste kwartaal 2010. | Toets businesscase DPE. Besluitvorming kredietaanvragen tunnel. |
|  | Subsidies (2009) | Voorbereiding verkenningsfase MIRT (min. VROM) | Businesscase Hoofdstraatlocatie gereed april 2010. Voorbereiding aanvraag RSP (vml. ZZL) Pieken in de Delta (Noordelijke gelden). |
|  | Juridisch / fiscaal |  | Toets businesscase Dierenpark Emmen. Uitwerking koepelovereenkomsten met provincie. Overeenkomst provincie-gemeente (wijze beschikbaar stellen gelden). Aanbestedingsbeleid Atalanta. |
| DEIK | DEIK Atalanta | - | Pve Duurzaamheid en Innovatie Atalanta. Pve Economie en innovatie Atalanta. Visiedocument Community of Practice. |
| Communicatie/lobby | Communicatie | Informatiebijeenkomst ter oprichting klankbordgroep T/WvdO Themapagina maart 2010 Ondersteuning start marktconsultatie aanbesteding tunnel Communicatieplan (bijlage pva 2010) | Communicatieparagraaf tunnel. |
|  | Lobby | Strategisch lobbyplan |  |
| Procesvoering | Projectmanagement | Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2009 | Conceptbewaking Atalanta (i.o.m. Ashok Bhalotra) |
|  |  | Plan van aanpak 2010 | Functieprofiel projectdirecteur uitvoeringsprojecten. |
|  | Projectbureau | Actuele overkoepelende planning. |  |
| Projectbeheersing |  | Rapportage aan raadsadviseur Atalanta | Accounting memo Atalanta. |
|  |  | Actualisatie risicomanagement | Doorontwikkeling projectbeheersysteem voor wat betreft de onderdelen planning en risicomanagement. |
| De Verbinding: plein |  |  | Eerste versie omgevingsvisie projecten langs de Hondsrugweg |
| De Verbinding: parkeren |  |  | Parkeerkelder Willinkplein |
| De Verbinding: voorbereiding tunnel | Procesmanagement aanbesteding tunnel | Voorbereiding marktconsultatie. Start uitvraag specialistische adviseurs. Aanbestedingsteam. | Start marktconsultatie. Start voorbereiding Europese aanbestedingsprocedure. (Concurrentiegerichte Dialoog) |

3	PROJECTBEHEERSING

3.1	Scope

- In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010  zijn de projectopdracht en de projectomvang beschreven (projecten en initiatieven rondom de projectopdracht Atalanta)

- Scopewijzigingen / projectmutaties: geen.

  - Projectorganisatie

- De projectorganisatie is omschreven in het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010.

Kwartaal 1:

- Start voorbereidingscommissie De Verbinding, onder voorzitterschap van wethouder Sleeking. Overige leden zijn J. Kuper (wethouder), F. Disch (directeur dienst Beleid), H. Hoefsloot (projectmanager Atalanta), P. Ottens, P. Rubaij Bouman (projectleiders Atalanta),

3.3	Planning

In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010 zijn een master/overallplanning en een werkplanning 2010 (per product) aangegeven. 
In de loop van  2010 zal de overkoepelende planning verder geactualiseerd en uitgewerkt worden. 

Ten aanzien van de lopende werkzaamheden is te constateren dat de oplevering van een aantal producten niet volgens (geactualiseerde) werkplanning heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2010. Voorgesteld wordt de wijzigingen in de werkplanning vast te stellen.

Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. masterplanning: geen

- Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. (geactualiseerde) werkplanning 2010 per product:

| nr. pva | Product | reden verschuiving (waar niet genoemd naar tweede kwartaal 2010) |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1 | Toets cultureel aanbod | Definitieve businesscase DPE nog in ontwikkeling. |
| 1.6.1.4.6 | Strategie ondergrondse infrastructuur Atalanta. | Gereed 01-07-2010 |
| 1.7.1.2.2.1 | De aanbesteding voor het archeologisch derdelijnsonderzoek start naar verwachting in het 3e kwartaal 2010 | Latere oplevering dan verwacht van rapportage tweedelijnsonderzoek. Na asfstemming met WMD keuzes te maken, en gemeentelijk selectiebesluit (Europese aanbesteding nodig). |
| 1.7.1.2.7 | Beeldkwaliteitsplan randen DPE | Gereed 01-07-2010, maand vertraging. |
| 1.7.1.3.2 | Concept ontwerpbestemmingsplan De Verbinding | Gereed mei 2010; vergraging door noodzaak nieuw akoestisch onderzoek. |
| 2.1.1.3.3 | Opstellen pve duurzaamheid theater/WvdO. | Gereed juli 2010 |
| 2.1.1.4.7 | Gunning architect | Vertraging door enerzijds uitloopnactiviteiten ten behoeve van selectieprocedure, anderzijds door de bezwaarprocedure van een der niet geselecteerde architecten. |
| 3.3.4 | Uitwerking verplaatsingsvergoeding / aankoop Hoofdstraatlocatie | De complexiteit van de materie noodzaakte het op meerdere aspecten inschakelen van externe expertise en intensief overleg met de fiscus, hetgeen de nodige tijd in beslag nam in 2009 en 2010. Onderwerpen die in de gesprekken tussen gemeente en Dierenpark Emmen aan de orde komen zijn onder andere de wijze en het ritme van de bevoorschotting, de herinvesteringsruimte voor het Dierenpark, de herzienings-btw, en de kosten van de uitgebreide taxaties. Een wederzijdse juridische toets op de conceptovereenkomst zal nog plaatsvinden. Naar verwachting kan in het 2e halfjaar 2010 de overeenkomst worden voorgelegd aan de raad met het verzoek om haar gevoelens hierover kenbaar te maken. |
| 1.6.1.3.2 | Stedenbouwkundig plan parkeervoorzieningen Atalanta | Wacht op vaststelling gemeentelijk parkeerbeleid, alsmede planontwikkeling bouwblok Willinkplein -Zuid. |

3.4	Financiën

Projectbudget algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta

Het projectbudget Atalanta 2009 voor de voorbereidingsfase van € 3.753.040 (€ 4.173.000 geraamde kosten en € 420.000 geraamde opbrengsten, subsidies en bijdragen) is bij de vaststelling van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2009 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 28 mei 2009).

Dit projectbudget bestaat uit € 1.050.000 te dekken uit gemeentelijke exploitatiebudget Atalanta en € 2.703.040 te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta, die te zijner tijd worden toegerekend aan de diverse uitvoeringsprojecten.

Het restantbudget van de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009, die te zijner tijd worden toegerekend aan de diverse uitvoeringsprojecten, bedroeg ultimo 2009 € 1.311.570 (als geen rekening wordt gehouden met de openstaande verplichtingen ultimo 2009).

Bij de bepaling van het benodigd krediet voor algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta 2010 (middels plan van aanpak Atalanta 2010) is rekening gehouden met het beschikbare restantkrediet 2009. Het plan van aanpak Atalanta 2010 en de aanvraag van het voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 zal in het 2e kwartaal 2010 aan de raad worden voorgelegd. Tot het moment dat het (aanvullende) voorbereidingskrediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten voor 2010 is verkregen, worden de te maken algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta gedekt uit het restantbudget 2009.

Het restantbudget algemene proces- en voorbereidingskosten 2009 dat via de gemeentelijke exploitatie wordt verantwoord kan niet worden aangewend voor in het 1e kwartaal 2010 te maken algemene proces- en voorbereidingskosten aangezien dit explitatiebudget niet beschikbaar blijft voor 2010 en dit restanbudget bij de vaststelling van de jaarrekening 2009, op basis van het voorstel tot resultaatbestemming toegevoegd zal worden aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Aangezien het aanvullend voorbereidingskrediet voor 2010, waarbij ook rekening is gehouden met de inzet van het restant voorbereidingskrediet 2009, pas in het 2e kwartaal 2010 door de raad beschikbaar wordt gesteld, wordt in het 1e kwartaal 2010 nog niet op basis hiervan gerapporteerd. Er wordt in deze rapportage over het 1e kwartaal volstaan met een verantwoording van de gemaakte algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta in het 1e kwartaal 2010 en de in aangegane verplichtingen in dit kader ten opzichte van het beschikbare restant voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009.

Rapportage projectbudget algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009 t/m 1e kwartaal 2010

De rapportage omtrent de algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta bestaat uit een drietal onderdelen; namelijk:

- Totaal bruto krediet algemene proces en voorbereidingskosten

- Overboekingsrekening (doorbelast naar exploitatie, danwel uitvoeringsprojecten)

- Per sal do nog niet doorgeboekt (de nog aan de exploitatie, danwel uitvoeringsprojecten door te belasten kosten)

Het krediet ná wijziging van € 2.703.040 in het laatste overzicht (per saldo nog niet doorgeboekt) betreft het te activeren deel van het voorbereidingskrediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta dat bij raadsbesluit van 29 mei 2009 door de raad beschikbaar is gesteld.

Het restantbudget te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten per 31 december 2009 bedraagt op basis van bovenstaande rapportage 
€ 1.372.428 (€ 2.703.040 -/- € 1.330.612). Dit wijkt af van het in de 4e kwartaalrapportage gerapporteerde restantkrediet per 31 december 2009 van 
€ 1.311.570. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat enkele posten waarmee in de 4e kwartaalrapportage 2009 Atalanta reeds rekening was gehouden pas in 2010 daadwerkelijk verantwoord zijn in de financiële administratie.

Korte toelichting:

De totale proces- en voorbereidingskosten tot en met het 1e kwartaal 2010 zijn ruim binnen het beschikbare krediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 gebleven. Een analyse van verschillen op productgroepniveau is achterwege gebleven. Dit is pas zinvol, zodra het aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 is verleend en verwerkt, aangezien het restantkrediet over 2009 bij dit aanvullende voorbereidingskrediet opnieuw wordt verdeeld over de productgroepen op basis van de geplande werkzaamheden per productgroep voor 2010. Dit zal in het 2e kwartaal 2010 plaatsvinden. Vanaf het 2e kwartaal zal dan ook weer een naar productgroep gedetailleerde rapportage van verwachte afwijkingen plaatsvinden.

Overigens worden er ultimo het 1e kwartaal 2010 (nog) geen relevante financiële afwijkingen ten opzichte van het voorbereidingskrediet 2010 op basis van het Plan van Aanpak 2010 verwacht.

Overige opmerkingen:

In het 4e kwartaal 2009 is van de provincie Drenthe € 1.000.000 voorschot ontvangen in het kader van de toegezegde, nog formeel toe te kennen, RSP/RBP bijdrage van € 40 miljoen. Dit ontvangen voorschot is in de balans verantwoord onder de "vooruitontvangen bedragen" (kortlopende schulden).  
De toerekening van deze bijdrage zal op een later tijdstip plaatsvinden. In 2010 zullen hieromtrent nadere afspraken gemaakt gaan worden met de provincie Drenthe.

Locatie Hoofdstraat

Rapportage budget locatie Hoofdstraat t/m 1e kwartaal 2010

Bij raadsbesluit van 18 december 2008 is een krediet van € 65.500.000 verleend ten behoeve van de gefaseerd uit te betalen verplaatsings- vergoeding aan Dierenpark Emmen. Dit bedrag zal gedekt worden uit de toekomstige grondexploitatie Hoofdstraatlocatie, die mede gevoed zal worden door middelen van provincie, SNN, rijk, Europa, gemeente en derden. Bij raadsbesluit van 18 december 2008 is tevens besloten dat de eerste termijn van deze verplaatsingsvergoeding voor een bedrag van € 5.500.000, ten laste gebracht zal worden van het SIOF.

Op 7 juli 2009 is door het college van B&W besloten € 2.300.000 te bevoorschotten aan DPE ten behoeve van de door Dierenpark Emmen gemaakte en te maken voorbereidingskosten die samenhangen met de verplaatsing van het dierenpark. Besloten is om deze bevoorschotting gefaseerd uit te betalen. 
De bevoorschotting zal conform raadsbesluit van 18 december 2008 ten laste worden gebracht van het SIOF.

Op 19 januari 2010 is door het college van B&W besloten € 2.000.000 te bevoorschotten aan DPE ten behoeve van door Dierenpark Emmen gemaakte en te maken voorbereidingskosten die samenhangen met de verplaatsing van het dierenpark. Conform raadsbesluit van 18 december 2008 zullen deze kosten wederom ten laste worden gebracht van het SIOF.

Voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel

Rapportage voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel t/m 1e kwartaal 2010

Bij raadsbesluit van 23 april 2009 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel van 
€ 1.500.000 beschikbaar gesteld.

Korte toelichting:

In het eerste kwartaal 2010 is door de projectleider voorbereiding aanbesteding Hondsrugwegtunnel kritisch gekeken naar de samenstelling van het verleende voorbereidingskrediet van € 1.500.000. In verband met de beheersing van dit krediet is het wenselijk om de onderverdeling van dit krediet in productgroepen aan te passen. Deze wijziging van de productgroepen en producten binnen de voorbereiding / aanbesteding Tunnel is conform de in het recentelijk vastgestelde Plan van Aanpak 2010 opgenomen indeling van productgroepen en producten binnen het deelproject “Voorbereiding Tunnel – aanbesteding Tunnel”. Tevens is rekeningngehouden met een lagere scrijf- en rekenvergoeding voor deelnemers aan de dialoog (500.000 i.p.v. 750.000)

Voorgesteld wordt om in dit kader de volgende verschuivingen binnen het vastgestelde krediet aan te brengen:

| Productgroep-nummer | Omschrijving productgroep | Krediet ná wijziging | Voorgestelde opbouw samenstelling krediet | Wijziging krediet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Projectmanagement aanbesteding | 200.000 | 345.000 | +145.000 |
| 4.2.1.2 | Omgevingsscan / Risicoanalyse | 134.000 | 25.000 | -109.000 |
| 4.2.1.3 | Programma van Eisen | 84.000 |  | -84.000 |
| 4.2.1.4 | Schetsontwerp Tunnelmonden | 58.500 |  | -58.500 |
| 4.2.1.5 | Beeldkwaliteitsplan Tunnel | 33.500 |  | -33.500 |
| 4.2.1.6 | Europese aanbesteding / CGD | 784.000 |  | -784.000 |
| 4.2.1.7 | Design & Construct contract | 8.500 |  | -8.500 |
| 4.2.1.9 | Projectbeheersing |  | 130.400 | +130.400 |
| 4.2.1.10 | Omgevingsmanagement |  | 34.400 | +34.400 |
| 4.2.1.11 | Technisch management |  | 215.600 | +215.600 |
| 4.2.1.12 | Contractmanagement VGSP2 |  | 72.600 | +72.600 |
| 4.2.1.13 | Contractmanagement CGD |  | 640.000 | +640.000 |
| 4.2.1.8 | Onvoorzien | 197.500 | 37.000 | - 160.500 |
| Totaal |  | 1.500.000 | 1.500.000 | - |

Ultimo het eerste kwartaal 2010 zijn er verder geen verwachte afwijkingen met betrekking tot het voorbereidingskrediet voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel.

Voorbereidingskrediet Theater/ Wereld van de Ontmoeting

Rapportage voorbereidingskrediet Theater / Wereld van de Ontmoeting t/m 1e kwartaal 2010

Bij raadsbesluit van 28 mei 2009 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject voor Theater / Wereld van de Ontmoeting van € 1.620.000 beschikbaar gesteld.

Korte toelichting:

Ultimo het eerste kwartaal 2010 zijn er geen verwachte afwijkingen met betrekking tot het voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject Theater / Wereld van de Ontmoeting.

3.5	Risicomanagement

De risico’s zijn geinventariseerd, gecategoriseerd en geprioriteerd. (Categorie 1 is de ‘zwaarste’ risicocategorie).

Ultimo het eerste kwartaal 2010 is er sprake van zes prioriteit 1-risico’s en een-en-twintig prioriteit 2-risico’s. Deze risico’s worden hieronder beschreven.

Overzicht van de prioriteit 1 en 2 risico’s ultimo het 1e kwartaal 2010

Verklaring tekens:

√ = afgehandeld

◄ = Actie 2010	
2010

FMP = Financieel meerjarenperspectief Atalanta (vastgesteld b&w 12-11-2009)

BELANGRIJKSTE RISICO’S ATALANTA-BREED

| Nr. | Beschrijving van het risico | Oorzaak risico | Invalshoek | Project/ Product | Risico ingedeeld naar projectfase | Gemeld sinds | Kans optre- den | Beschrijving gevolg | Totaal gevolg | Prio-riteit | Uitwerking beheersmaatregel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESVOERING / PROJECTBEHEERSING ATALANTA |
| 1 | Onomkeerbaarheid als gevolg van tijdsverschil / faseverschil tussen de verschillende deelprojecten | Omvang en diversiteit v.h. project (programmatische kenmerken) zorgen voor verschillen in fase tussen de verschillende (deel)projecten | Organisato-risch | Atalanta | Voorbereidingfase/ Realisatiefase | 01-2009 | Hoog | In laatste projectdeel ontstaat een niet meer goed te maken negatief saldo. | Groot | 1 | Overkoepelende financiële meerjarenregie op Atalanta-niveau. Helderheid (van te lopen risico) op het totale financiële plaatje Atalanta als go-voorwaarde bij start eerste grote uitgave / ingang realisatiefase voor eerste deelproject | √ 1e FMP 04-2009 ◄ 2010 |
| 2 | Onvoldoende afstemming in de gelijktijdige uitvoering van diverse projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's) | In het centrum van Emmen vindt in de komende 5 tot 10 jaar gelijktijdig een groot aantal verschillende projecten plaats | Organisato-risch | Atalanta | Realisatiefase | 02-2009 | Hoog | Vertraging Extra kosten | Groot | 1 | Planning en logistieke stromen in de voorbereidingssfase op elkaar afstemmen Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van dit onderwerp (inclusief de technische aspecten) Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende deelprojecten middels het programma van eisen (PVE) Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2011 |
| 3 | Onvoldoende afstemming in de gelijktijdige uitvoering van diverse deelprojecten binnen Atalanta (interface-risico's) | In het centrum van Emmen vindt in de komende 5 tot 10 jaar gelijktijdig een groot aantal verschillende projecten plaats (zowel binnen, als buiten Atalanta) | Organisato-risch | Atalanta | Realisatiefase | 02-2009 | Hoog | Vertraging Extra kosten | Groot | 1 | Planning en logistieke stromen in de voorbereidingssfase op elkaar afstemmen Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van dit onderwerp (inclusief de technische aspecten) Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende deelprojecten middels het programma van eisen (PVE) Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2011 |
| 4 | Ontstaan van verkeersproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering | In het centrum van Emmen vindt in de komende 5 tot 10 jaar gelijktijdig een groot aantal verschillende projecten plaats (zowel binnen, als buiten Atalanta) | Ruimtelijk / Planologisch | Atalanta | Realisatiefase | 02-2009 | Hoog | Verlies van draagvlak voor het project Claims van ondernemers in het centrum | Groot | 1 | Bereikbaarheid Centrum als voorwaarde opnemen in programma’s van eisen (PVE’s) Stakeholders (ondernemers, bewoneners) vroegtijdig betrekken bij het opstellen van en commiteren aan de inhoud van de PVE’s Specifiek communicatietraject vanuit de gemeente m.b.t. bereikbaarheid. Aantrekken van een bereikbaarheidsmanager voor het centrum | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010-2016 √ 04-2009 |
| 5 | Het hoge ambitieniveau wordt niet, of onvoldoende gerealiseerd | Het ambitieniveau is essentieel voor het project. Concrete vertaling van ambities naar doelstellingen / concrete eisen heeft in dit planstadium echter nog onvoldoende plaatsgevonden. | Organisato-risch | Atalanta | Voorbereidingfase | 02-2009 | Hoog | Tegenvallende kwaliteit van het eindresultaat | Gemid-deld | 2 | In voorbereidingsfase kwaliteit (als vertaling van ambitie / doelstellingen) vastleggen in programma's van eisen (PVE) PVE's laten opstellen onder leiding van externe deskundigen de PVE’s vaststellen door college en voorleggen aan de raad | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 |
| 6 | Beoogde subsidiebijdragen, kunnen niet daadwerkelijk verkregen worden | Voor realisatie van het project zijn veel externe bijdragen nodig. Gezien de korte doorlooptijd van het project zijn mogelijke bijdragen nog niet hard | Financieel / Economisch | Atalanta | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Tekorten in de financiering Ambitie kan niet gerealiseerd worden Vertraging | Groot | 2 | Voortdurende aandacht in werkgroep lobby voor ontstaan nieuwe subsidiestromen Alternatieve subsidiestromen in ogenschouw nemen en al betrekken in lobby-activiteiten. Optimaliseren inzet eigen financiering, onder meer via schuiven met financierings-bronnen binnen Atalanta. Adequaat subsidievolgsysteem inzetten. | ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 ◄ 2010 |
| 7 | Onvoldoende inhoudelijke DEIK-ideeën om subsidiemogelijkheden te kunnen benutten. | Om beoogde bijdragen daadwerkelijk te verkrijgen moeten middels de inzet van de bijdragen de doelstellingen van subsidiegever gerealiseerd worden | Financieel / Economisch | Atalanta | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Tekorten in de financiering Ambitie kan niet gerealiseerd worden Vertraging | Groot | 2 | Actieplan en bestuurlijke borging werkgroep DEIK Tijdig de juiste externe expertise inhuren. Afstemming behoefte vanuit beleidsprogramma’s partners DPE en Provincie. | √ 04-2009 ◄ 2010-2014 ◄ 2010 |
| 8 | Lobby-acties leiden tot onvoldoende resultaat. | Voor realisatie van het project zijn veel externe bijdragen noodzakelijk. Nog niet voor alle benodigde middelen is een dekking aanwezig. | Financieel / Economisch | Atalanta | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Tekorten in de financiering Ambitie kan niet gerealiseerd worden | Groot | 2 | Actueel houden lobby-actieplan Signaleren nieuwe/alternatieve mogelijkheden. Adequaat lobbybeheersysteem hanteren | ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 |
| 9 | Overleg tussen samenwerkingspartijen leidt tot een breuk, danwel onvoldoende onderhandelings-resultaat. | Wijzigingen in posities partijen en verschil in belangen | Organisato-risch | Atalanta | Voorbereidingfase / Realisatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Vertraging | Groot | 2 | Vooraf de toegevoegde waarde, doelstellingen en uitgangspunten van de samenwerking afspreken en vastleggen Adequate en tijdige afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen samenwerkingspartijen Formalisering van de gemaakte afspraken middels overeenkomsten | ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 |
| 10 | Geen specieke (in te huren) kunde beschikbaar voor proces en projectbegeleiding uitvoeringsprojecten | Specifieke benodigde deskundigheid is niet altijd binnen de gemeente aanwezig en is in een aantal gevallen ook op de markt schaars | Organisato-risch | Atalanta | Voorbereidingfase / Realisatiefase | 02-2009 | Gemid-deld | Vertraging | Groot | 2 | Tijdig op de markt zetten van de gevraagde inzet Bij voorbereiding vacaturetraject markt-advisering inroepen. | ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 |
| 11 | Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calulaties | In het huidige stadium van het project zijn er nog de nodige onduidelijkheden en onzekerheden. | Financieel / Economisch | Atalanta | Voorbereidingfase | 02-2009 | Gemid-deld | Extra kosten / overschrijding budgetten Vertraging | Groot | 2 | Continue hercalculatie en verfijning van calculaties Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren | ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 ◄ 2010-2014 |

BELANGRIJKSTE RISICO’S CENTRUM-WEST

| Nr. | Beschrijving van het risico | Oorzaak risico | Invalshoek | Project/ Product | Risico ingedeeld naar projectfase | Gemeld sinds | Kans optre- den | Beschrijving gevolg | Totaal gevolg | Prio-riteit | Uitwerking beheersmaatregel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRUM-WEST |
| 1 | (Claim) ongeoorloofde staatssteun als gevolg van onvoldoende verhaal van kosten m.b.t. BP Centrum-West. | Op basis van nieuwe grexwet is verhaal van kosten verplicht. Het is niet altijd geheel duidelijk hoe regelingen moeten worden geinterpreteerd. | Juridisch / Wettelijk | Centrum-West | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Extra kosten (claim) voor gemeente Imagoschade vooor gemeente | Groot | 2 | Hanteren uitgangspunt marktconformiteit in de exploitatieovereenkomsten met DPE en WMD Juridische toetsing van de exploitatieovereenkomsten met DPE en WMD door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten (second opinion) | ◄ 2010 ◄ 2010 |
| THEATER / WERELD VAN DE ONTMOETING |
| 2 | Duurder cultureel aanbod theaterprogramma vanuit DPE dan ingeschat. | Er is nog geen exploitatiebereke-ning dan wel businesscase aanwezig. | Financieel / Economisch + Kwaliteit / Ambitie | Theater / WvO | Exploitatiefase | 01-2009 | Hoog | Structureel hogere exploitatie-kosten m.b.t. cultureel aanbod voor de gemeente Kwalitatief minder aanbod dan gewenst. | Groot | 1 | Second opinion op businesscase DPE / marktconformiteit v.w.b. Theater. Onderzoek naar gewenste cultureel aanbod theaterprogramma in relatie tot de kosten (noodzakelijke subsidiëring). | ◄ 2010 ◄ 2010 |
| 3 | (Claim) ongeoorloofde staatssteun in het kader van subsidiëring exploitatie theater, aan DPE. | Doordat DPE theater gaat exploiteren en theateractiviteiten wel gesubsidieerd (mogen) worden zou “kruissubsidiëring” kunnen ontstaan. Gemeente mag niet subsidiëren in de exploitatie DPE. | Juridisch / Wettelijk | Theater / WvdO / | Exploitatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Extra kosten (claim) voor gemeente Imagoschade vooor gemeente | Groot | 2 | Extra aandacht / toetsing op marktconformiteit van de overeenkomsten met DPE Juridische toetsing uitkomsten / contracten tussen gemeente en DPE door deskundige op het gebied van staatssteun vóór het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion). | ◄ 2010 ◄ 2010 |
| 4 | Kwaliteit en tijdigheid van aanlevering van informatie vanuit DPE | De businesscase en besluitvorming DPE De personele invulling binnen DPE (voornamelijk inhuur) | Organisatorisch | Theater / WvdO / | Voorbereidingfase | 01-2010 | Hoog | Vertraging Mindere kwaliteit | Gemiddeld | 2 | Regelmatiege afstemming tussen DPE en gemeente; bij Escaleren naar stuurgroep Nauwkeurige controle Meer eigen inbreng. | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 |
| “DPE Next” / DPE |
| 4 | Businesscase DPE Next blijkt niet haalbaar. | Er is nog geen definitieve business-case DPE Next beschikbaar. Ondanks positieve indrukken en resultaten marktonderzoek kan uit exploitatie-berekeningen blijken dat resultaten niet voldoende zijn. | Financieel / Economisch | DPE Next | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Vertraging / centrumontwikkeling komt tot stilstand. Minder kwaliteit | Groot | 2 | Continu aandacht voor de ontwikkeling van de businesscase DPE Next. Second opinion op de businesscase DPE Next. Eventuele alternatieve scenario’s laten ontwikkelen door DPE. | √ 2009 ◄ 2010 ◄ 2010 |
| 5 | Onvoldoende fondsen voor financiering investeringen DPE Next. | Voor realisatie DPE Next is veel externe financiering nodig. Deze financiering moet grotendeels nog gerealiseerd worden. | Financieel / Economisch | DPE Next | Voorbereidingfase | 01-2009 | Gemid-deld | Langdurige onzekerheid / vertraging in de realisatie Inboeten op de kwaliteit / innovativiteit, wat juist de drager van het nieuwe dierenpark is. | Groot | 2 | Contacten bevorderen en waar nodig ondersteunen van DPE bij het zoeken naar partners en/of financiers. Bekijken of mogelijk een groter deel van de provinciale middelen dan voorzien kan worden ingezet in het nieuwe park. Frequent overleg en afstemming tussen gemeente en DPE met betrekking tot de realisatie van de financiering DPE Next. | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 |

BELANGRIJKSTE RISICO’S DE VERBINDING

| Nr. | Beschrijving van het risico | Oorzaak risico | Invalshoek | Project/ Product | Risico ingedeeld naar projectfase | Gemeld sinds | Kans optre- den | Beschrijving gevolg | Totaal gevolg | Prio-riteit | Uitwerking beheersmaatregel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HONDSRUGWEGTUNNEL |
| 1 | Strategische stakeholders Tunnel niet tijdig genoeg in beeld, geïnformeerd gecommiteerd. | Het is onduidelijk wie buiten Atalanta beslist over zaken die relavant zijn voor de Tunnel. | Organisatorisch | Tunnel | Voorbereidingfase | 01-2010 | Hoog | Vertraging Tegenstrijdige eisen Kostenverhoging | Groot | 1 | Commitment opbouwen bij Stakeholders en beslissers door communicatie en uitleg | ◄ 2010 |
| 2 | Bestuurlijke danwel ambtelijke inhoudelijke inmenging (Concurrentie Gerichte Dialoog). | In CGD dienen strikte procedures gehanteerd te worden, en zijn (belangrijke) wijzigingen vanuit de gemeente niet meer mogelijk. | Politiek / Bestuurlijk | Tunnel | Realisatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Claims / procedures van aannemers Vertraging in de realisatie | Groot | 2 | Informeren van alle betrokkenen omtrent dit risico Strikte (juridische) bewaking van de procedure(s) | ◄ 2010 ◄ 2010 |
| 3 | Uitgangspunten en randvoorwaarden voor uitvoering CGD niet tijdig genoeg bekend c.q. vastgesteld. | Noodzakelijke informatie komt moeizaam beschikbaar. | Organisatorisch | Tunnel | Voorbereidingfase | 01-2010 | Gemid-deld | Tijdsvertraging (niet op kritisch pad vooralsnog) Extra kosten | Groot | 2 | Afspraken maken binnen PLP en afspraken in tekeningen laten vastleggen |  |
| 4 | Inschrijfsommen van aannemers voor Tunnel zijn hoger dan verwacht | De geraamde bedragen zijn nog onvoldoende nauwkeurig Risico's zijn niet verwerkt in de raming Er is te veel werk op de markt (overspannen markt) | Financieel / Economisch | Tunnel | Voorbereidingfase | 01-2010 | Gemid-deld | Het werk kan niet gegund worden omdat het budget niet toereikend is. De kosten worden hoger dan geraamd. | Groot | 2 | Opdracht geven voor tijdige toets op de raming. |  |
| 5 | Informatievoorziening m.b.t. aanbesteding Tunnel niet tijdig voldoende op orde | Bijlagen zijn niet gedocumenteerd / deels afwezig | Organisatorisch | Tunnel | Voorbereidingfase | 01-2010 | Gemid-deld | Ontwerp voldoet niet Vertraging Kostenverhoging | Groot | 2 | De juiste capaciteit aantrekken om dit te realiseren Vooraf duidelijk aangeven welke bijlagen nodig zijn. |  |
| 6 | Voortgang Tunnel wordt belemmerd door aanpalende projecten | Bouw van de Tunnel beïnvloed aanpalende projecten en andersom (veel gelijktijdige projecten in zelfde gebied) | Ruimtelijk / Planologisch | Tunnel | Voorbereidingfase | 01-2010 | Gemid-deld | Vertraging Kostenverhoging | Groot | 2 | Planning en logistieke stromen in de voorbereidingssfase op elkaar afstemmen Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van dit onderwerp (inclusief de technische aspecten) Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende deelprojecten middels het programma van eisen (PVE) Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten | ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2010 ◄ 2011 |
| 7 | Beschadiging / belemmering van in gebruik zijnde systemen tijdens de realisatie van de Tunnel | Vuilwaterleidingen Park / Park kruisen de Tunnel, maar moeten operationeel blijven tijdens de bouw. | Technisch | Tunnel | Realisatiefase | 01-2010 | Gemid-deld | Vertraging Imagoschade | Groot | 2 |  |  |
| PARKEERGARAGES |
| 8 | Parkeerexploitatie te bouwen parkeergarages niet kostendekkend te krijgen. | Er zijn nog geen sluitende exploitatie-berekeningen op basis van vastgesteld parkeerbeleid. | Financieel / Economisch | Parkeer-garages | Exploitatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Exploitatie-tekorten voor gemeente | Groot | 2 | Stimuleren maken adequaat parkeerbeleid centrum Emmen Gedegen (haalbaarheids)onderzoek naar relatie opbrengst- versus investeringsniveau (marktonderzoek). | √ 2009 ◄ 2010 |

BELANGRIJKSTE RISICO’S LOCATIE HOOFDSTRAAT

| Nr. | Beschrijving van het risico | Oorzaak risico | Invalshoek | Project/ Product | Risico ingedeeld naar projectfase | Gemeld sinds | Kans optre- den | Beschrijving gevolg | Totaal gevolg | Prioriteit | Uitwerking beheersmaatregel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERPLAATSING DPE |
| 1 | (Claim) ongeoorloofde staatssteun in het kader van verplaatsingsvergoeding, of verstrekken risico-kapitaal, danwel lening aan DPE. | Wetgeving is complex; gemeente mag DPE niet bevoordelen t.o.v. een andere marktpartij. Zakelijkheid en marktconformiteit zijn zeer belangrijk. Het is niet altijd duidelijk wat wel en niet mogelijk is bij alle betrokkenen. | Juridisch / Wettelijk | Verplaatsing DPE | Exploitatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Extra kosten (claim) voor gemeente Imagoschade vooor gemeente | Groot | 2 | Extra aandacht / toetsing op marktconformiteit van de overeenkomsten met DPE Juridische toetsing uitkomsten / contracten tussen gemeente en DPE door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion) | ◄ 2010 ◄ 2010 |
| GRONDEXPLOITATIE LOCATIE HOOFDSTRAAT |
| 2 | Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat. | Het planstadium is nog te pril voor een concrete acquisitie. Onderzoek naar markt en haalbaar-heid zijn nu nog niet goed mogelijk. Bovendien zijn de economische om-standigheden op dit moment niet gunstig. | Financieel / Economisch | Locatie Hoofd-straat | Exploitatiefase | 01-2009 | Gemid-deld | Ontwikkeling plangebied komt niet van de grond. Vertraging Financiële gevolgen grondexploitatie. | Groot | 2 | Gedegen marktonderzoek laten uitvoeren als onderdeel en input voor de planvorming. Vroegtijdig ontwikkelaars betrekken/ commiteren aan de planvorming Inspelen op trends, derhalve planvorming niet te vroeg. | ◄ 2010-2011 ◄ 2010-2011 ◄ 2010-2014 |

BIJLAGE        	Raadsadvisering Twynstra Gudde

N.a.v. analyse kwartaalrapportage 4-2009 door Twynstra Gudde

De raadsadviseur Atalanta, bureau Twynstra Gudde, heeft d.d. 23 februari 2010 haar analyse van de kwartaalrapportage 4-2009 gepresenteerd aan de raad. Hieronder wordt aangegeven hoe de aanbevelingen van Twynstra Gudde, zijn verwerkt, dan wel zullen worden verwerkt.

TG heeft haar bevindingen t.a.v. het proces van risicomanagement gegroepeerd volgens de beheerscategorieën van projectmatig werken:

Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Communicatie. Te dien aanzien worden door TG de onderstaande aandachtspunten genoemd. 
Bij elk van de aandachtspunten hebben wij in de 2e kolom onze reactie / afhandeling kort weergegeven.

| Tijd | Advies Twynstra Gudde | Reactie/afhandeling |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planning Afwijkingen / aanpassingen op de werkplanning 2009 hebben volgens de kwartaalrapportage geen invloed op de masterplanning. Ook is slechts circa 43% van het totale projectbureaubudget 2009 uitgegeven en verplicht in 2009. Dit zou betekenen dat de nog te plegen investeringen / proceskosten qua planning niet op het kritieke pad liggen. Een extra toelichting over de voortgang van het project, danwel de vooraf ingeschatte werkzaamheden in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden is op zijn plaats. (zie ook punt 2 Geld) | Korte opsomming belangrijkste afwijkingen: - Centrum-West: 3e lijns archeologisch onderzoek zal in het 2e kwartaal 2010 starten in plaats van eind 2009. - Hoofdstraatlocatie: Voorbereiding ontwikkeling/ontwerp locatie Hoofdstraat is voor een groot deel doorgeschoven van 2009 naar 2010. - Vergunningenmanager: De functie van vergunningenmanager Atalanta is pas in het najaar van 2009 daadwerkelijk ingevuld; bovendien is de noodzakelijke omvang van de inzet veel beperkter dan vooraf was geraamd. - D.E.I.K: Door de werkgroep D.E.I.K. zijn in 2009 fors minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit wordt met name verklaard uit het feit dat er veel minder externe deskundigheid is ingehuurd dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast wordt dit veroorzaakt doordat enkele D.E.I.K.-producten zijn doorgeschoven naar 2010. - Communicatie: Met betrekking tot communicatie zijn in 2009 veel minder kosten gemaakt dan geraamd. Voor een beperkt deel wordt dit veroorzaakt doordat er in 2009 nog geen informatiecentrum Atalanta is gerealiseerd. | √ √ √ √ |

| Geld |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kosten Onderschrijding van de jaarschijf 2009 is van zodanige orde, dat een extra toelichting over de voortgang van het project, danwel de vooraf ingeschatte werkzaamheden in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden op zijn plaats is. (Zie ook punt 1 Tijd) | Zie punt 1 (tijd) | √ |
| 3 | Opbrengsten / subsidies Gezien het belang van het binnenhalen van subsidies voor dit project, adviseert TG de raad het college te verzoeken om over dit thema grondiger te worden ingelicht. De raad dient grondig geïnformeerd te blijven worden over de kansrijkheid van het binnenhalen van subsidies en de bijbehorende communicatiestrategie. | De burgemeester is vanaf februari 2010 aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep, mede om de leden van de klankbordgroep te informeren omtrent de kansrijkheid en realisatie van subsidieopbrengsten Atalanta en de bijbehorende communicatiestrategie. | √ |
| 4 | Afhankelijkheden versus investeringsbeslissingen Uit kwartaalrapportage blijkt niet in hoeverre investeringen die nu worden gedaan, afhankelijk zijn van projectonderdelen waarvan de opbrengst nog onzeker is, of waarvan men van derden afhankelijk is. De raad wordt geadviseerd om bij investeringsvoorstellen alert te blijven op mogelijke afhankelijkheden en de discussie te blijven voeren in welke mate zekerheid is gewenst over mogelijke opbrengsten of beslissingen van derden. | Deze aanbeveling wordt door het college onderschreven. In de commissievergadering B&M van 25 november 2009 is ook reeds toegezegd dat bij de aanvraag van investeringskredieten voor daadwerkelijke investeringen / deelprojecten de raad volledig geïnformeerd zal worden omtrent de dekking, de hardheid van de beoogde dekking en de risico’s (waaronder de mogelijke afhankelijkheid van beslissingen van derden) met betrekking tot de betreffende investering. | ◄ 2010-2014 |
| Kwaliteit |  |  |
| 5 | Kwaliteit Er worden geen mededelingen in de 4e kwartaalrapportage gedaan over het bewaken van kwalitatieve ambities. | Zoals ook in de 4e kwartaalrapportage Atalanta aangegeven zal in 2010 de vertaling en concretisering van de ambitie naar doelstellingen en uiteindelijk concrete (kwaliteits)eisen in de PvE voor de betreffende deelprojecten worden uitgewerkt en vastgelegd. Tot het moment dat deze concretisering en vastlegging plaatsgevonden heeft, is het bewaken van kwalitatieve ambities moeilijk concreet te maken. | ◄ 2010 |

| Informatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | SMART Op sommige aspecten vindt TG dat een concretere invulling (SMART) van activiteiten en producten wenselijk is. | Dit betreft een voortdurend proces van verbetering. Naar mate het project vordert en dichter bij de uitvoering / realisatie komt worden de producten en activiteiten ook steeds concreter en Smarter. Dit geldt zeker ook voor de risico-analyse en de in dit kader geformuleerde en te formuleren beheersmaatregelen. | ◄ 2010-2014 |
| Organisatie |  |  |
|  | GEEN OPMERKINGEN |  | √ |
| Bevindingen TG m.b.t. risicomanagementsysteem van Atalanta |
| 7 | Impact TG geeft aan dat ten opzichte van vorige rapportages het punt blijft staan dat ondanks de opsomming van de risico’s onduidelijk blijft wat de impact ervan is op het realiseren van het project binnen de planning en de raming. Geadviseerd wordt het college hierom te vragen. | Dit advies wordt door het college onderschreven. In de verdere ontwikkeling en verfijning van het risico-management zal dit in de loop van 2010 opgepakt worden. | ◄ 2010 |
| 8 | Risico-analyse TG constateert dat er in de 4e kwartaalrapportage geen nieuwe risico’s in de top tien zijn gekomen. Dit is volgens TG opmerkelijk aangezien er volgens PvA wel een risicoanalyse zou worden uitgevoerd. Daarnaast is specifiek voor de Hondsrugweg een risicoscan uitgevoerd. Onder het deelproject Hondsrugwegtunnel staan echter nog steeds dezelfde risico’s. Specifiek voor dit deelproject zouden op dit moment van de planning meer concrete risico’s benoemd moeten zijn. TG adviseert de raad om het college te vragen naar concrete risico’s m.b.t. het tijdig opleveren en de kostenraming van het deelproject Hondsrugwegtunnel. | In het 4e kwartaal 2009 zijn er geen belangrijke nieuwe risico’s aan de risico-analyse toegevoegd. De prioriteit heeft in het 4e kwartaal meer gelegen op het verder invullen en concretiseren van de reeds in de risico-analyse opgenomen risico’s (oorzaak, verder concretisering beheersmaatregelen en inventariseren stand van zaken van geformuleerde beheersmaatregelen). Ten aanzien van de hondsrugwegtunnel is een omgevingsscan uitgevoerd en heeft een eerste specifieke risicoanalyse plaatsgevonden. De resultaten hiervan waren echter (nog) niet verwerkt in de totale risico-analyse Atalanta 4e kwartaal 2009. | √ |
| 9 | Aantal acties 2010 TG vindt het grote aantal acties die in 2010 worden uitgevoerd in het risicoregister opvallend en vraagt zich af of dit allemaal haalbaar is. Welke prioritering brengt het college hierin aan? Tevens is het van belang dat al deze acties dan terugkomen in het jaarplan 2010. TG adviseert de raad om het college te vragen dit te verduidelijken. | De geplande acties voor 2010 worden haalbaar geacht. Juist omdat het hier de zogenaamde prioriteit 1 en 2 risico’s betreft vragen deze om de nodige aandacht en acties op korte termijn De mate van detaillering van het plan van aanpak 2010 Atalanta is niet in alle gevallen zo diepgaand dat alle benoemde acties voor 2010 in de beheersmaatregelen van de risico-analyse daar 1:1 in terug te vinden zullen zijn. Uiteraard zijn deze concrete acties wel bekend bij de verantwoordelijke (deel)projectleiders, die hier bij de uitvoering van hun werkzaamheden nadrukkelijk rekening mee zullen houden. | ◄ 2010 |
| Advies TG n.a.v. reactie B&W op conceptrapportage TG |  |
| 10 11 12 13 14 15 | Acties 2010 De door het college aangegeven acties voor 2010, in het kader van de opvolging van de aanbevelingen van TG zouden weer teruggevonden moeten worden in het jaarplan 2010. Organisatorische zaken m.b.t. kwaliteitsbewaking Het college schrijft in haar reactie op de fasering van de drie projectonderdelen: “Bij aanvang van de uitvoeringsfase van het eerste projectonderdeel moet zorggedragen zijn voor een afdoende zekerheid inzake kwaliteit versus kosten en dekking van het gehele project.” TG constateert dat dit betekent dat er organisatorische zaken met betrekking tot de kwaliteitsbewaking opgezet gaan worden in 2010. Afhankelijkheid tussen verschillende deelprojecten Het college schrijft in haar reactie op de opmerking van TG omtrent de volgordelijkheid en afhankelijkheid omtrent de verschillende deelprojecten: “de volgorde van uitvoering van de projectdelen is een logisch uitgangspunt, waarmee in de (co)financiering rekening wordt gehouden. TG adviseert de raad om betrokkenheid te vragen door tijdig een nadere discussie te voeren over “noodzakelijk” en “wenselijk”. Raming van kosten en opbrengsten TG blijft van mening dat indien subsidies niet hard zijn, er als totaal een hoger opbrengstpotentieel in de plannen moet zitten dan de kosten. Dit moet volgens TG inzichtelijk gemaakt worden. Ongewenste Topgebeurtenis TG geeft aan dat de raad uitdrukkelijk moet worden betrokken bij het proces om de ongewenste topgebeurtenis te formuleren, en dat de raad daar ook nadrukkelijk het laatste woord in heeft. FMP (Financieel Meerjarenperspectief Atalanta) TG adviseert de raad het college te vragen zo spoedig mogelijk de ontbrekende onderdelen van het FMP aan te leveren. Op basis van de door TG bij de vorige kwartaalrapportage gemaakte opmerkingen en conclusies. | PM (Zie ook 2e deel van de beantwoording van punt 9) Zoals ook in de 4e kwartaalrapportage 2009 Atalanta is aangegeven, zal in 2010 de vertaling en concretisering van de ambitie naar doelstellingen en uiteindelijk concrete (kwaliteits)eisen in onder meer de PvE voor de betreffende deelprojecten worden uitgewerkt en vastgelegd. De beantwoording van dit punt en het standpunt van het college in dezen, is door het college reeds eerder toegelicht aan de raad. De door TG voorgestelde werkwijze heeft voor de gemeente Emmen de nodige praktische en strategische nadelen. Dit punt en het standpunt van het college in dezen is door het college ook reeds uitgelegd aan de raad. Deze opmerking wordt door het college onderschreven. In de loop van 2010 zal dit opgepakt gaan worden. In het 2e kwartaal 2010 zal er een geactualiseerd en verder verfijnd FMP worden opgesteld. Dit zal naar verwachting in het 3e kwartaal 2010 in de raad behandeld kunnen worden. Het college heeft reeds aan de raad uitgelegd dat om strategische en bedrijfseconomische redenen niet alle detailinformatie in het FMP opgenomen kan worden. | ◄ 2010 ◄ 2010 √ √ ◄ 2010 ◄ 2010 |